## Requirements
NID | OverallStatus | StatusID | YearMth | MainCat | SubCat | Remark | EMS | 1_EMSStart | 1_EMSEnd | 1_EMSHistory | MSD | 2_MSDConfirm | 2_MSDHistory | 3_MSDStart | 3_MSDEnd | 3_MSDHistory | 4_EMSStart | 4_EMSEnd | 4_EMSHistory | StatusDesc | MP Saving
1 | Done | 6 | 26-Jul | 大氣壓力 | Auto Mail | 確認是否自動執行... | 仿憲 | 2025/7/14 | 2025/7/14 |  | 玉婷 | 2026/6/30 |  | 2026/6/30 | 2026/6/30 |  | 2026/7/31 | 2026/7/31 |  | Pending<JH>
2 | ongoing | 1 | 26-Dec | Spec audit 3.0 | Type 5,6 |  | 仿憲 | 2026/6/12 | 2026/12/31 | 2026/6/12,2026/6/18 | 宸群 | [8 empty] | SPEC需調整
3 | Done | 6 | 26-Mar | Ca tool matching | Phase4 | 加入不必要改善累積... | 靖凱 | 2026/3/16 | 2026/3/16 |  | 玉婷 | 2026/3/26 |  | 2026/3/26 | 2026/3/26 |  | 2026/5/4 | 2026/5/4 |  | 已完成,2026/05/04
4 | ongoing | 4 | 26-Jan | BSL Shift | 回復舊版自動化 |  | 仿憲 | 2026/1/6 | 2026/3/1 |  | 玉婷 | 2026/2/5 |  | 2026/3/30 | 2026/7/31 |  | 2026/9/4 | 2026/9/11
5 | Done | 6 | 26-Jan | Warning line | Spec | CMS | 仿憲 | 2026/1/6 | 2026/1/6 | 2026/1/6 | 政翰 | 2026/4/15 |  | 2026/4/15 | 2026/5/27 |  | 2026/5/28 | 2026/5/28
6 | ongoing | 3 | 26-Jan | Warning line | Tighten | CMS | 仿憲 | 2026/1/6 | 2026/1/6 | 2026/1/6 | 政翰 | 2026/7/15 |  | 2026/7/15 | 2026/8/31 |  |  |  |  | 1.因CMS WL...
7 | ongoing | 3 | 25-Sep | Ex-sensor | P1 |  | 桂豪 | 2025/9/16 | 2025/9/16 |  | 詠裕 | 2026/1/5 |  | 2026/6/30 | 2026/9/15 |  |  |  |  | 延期原因:Min Scale
8 | ongoing | 3 | 25-Sep | Ex-sensor | P2 |  | 桂豪 | 2025/9/16 | 2025/9/16 |  | 詠裕 | 2026/1/5 |  | 2026/9/30 | 2026/12/15 |  |  |  |  | 延期原因:Min Scale
9 | ongoing | 3 | 25-Sep | Ex-sensor | P3 |  | 桂豪 | 2025/9/16 | 2025/9/16 |  | 詠裕 | 2026/1/5 |  | 2026/12/30 | 2027/3/22 |  |  |  |  | 延期原因:Min Scale
10 | ongoing | 3 | 26-Dec | Warning line | Dashboard |  | 仿憲 | 2026/12/17 | 2026/12/17 | 2026/12/17 | 政翰 | 2026/4/15 |  | 2026/8/31 | [5 empty] | 延期原因:待確認...
11 | Done | 6 | Jul-26 | AAR | RULE 刪除 |  | 建翰 | 2026/7/8 |  |  | 裕隆 | 2026/7/14 |  | 2026/7/14 | 2026/7/15 |  | 2026/7/17 |  |  | 刪除已完成...
12 | ongoing | 4 | 26-Jan | AAR | RULE Edit |  | 裕隆 | 2026/12/22 |  |  | 玉婷 |  |  |  | 2026/7/27
13 | Done | 6 | 26-May | Ca tool matching | Phase4 | 新增通知Mail | 靖凱 | 2026/5/21 | 2026/5/21 | 2026/3/16 | 玉婷 | 2026/6/1 |  | 2026/6/1 | 2026/6/1 |  | 2026/6/1 | 2026/6/1 |  | 05/05提供...
14 | Done | 5 | 26-Jun | 日管 | 自動化 |  | 明翰 | 2026/7/1 |  |  | 裕隆 | 2026/7/14 |  |  | 2026/6/28 |  |  |  |  | EMS 確認...
15 | Done | 5 | 26-Feb | Warning Line | Tighten |  | 智寬 | 2026/2/10 | 2026/2/10 | 2026/2/10 | 政翰 | 2026/2/10 |  | 2026/2/10 | 2026/2/10 |  | 2026/2/10 | 2026/2/10 |  | 1. Done...
16 | Done | 5 | 26-Apr | Warning Line | Tighten |  | 智寬 | 2026/4/21 | 2026/4/21 | 2026/4/21 | 政翰 | 2026/6/9 |  | 2026/4/21 | 2026/5/28 |  | 2026/6/12 | 2026/6/12 |  | 改對客送通知...
17 | Done | 5 | 26-Apr | Warning Line | Tighten |  | 智寬 | 2026/5/14 | 2026/4/30 | 2026/4/30 | 政翰 | 2026/6/1 |  | 2026/6/1 | 2026/6/12 |  | 2026/6/12 | 2026/6/12 |  | 06/01 開始...
18 | ongoing | 6 | 26-Mar | HBW | 版面修改 |  | 明翰 | 2026/3/2 | 2026/3/2 | 2026/3/2 | 宸群 | 2026/2/27 |  | 2026/3/6 | 2026/3/13 |  | 2026/3/20 | 2026/3/20 |  | Done
19 | ongoing | 4 | 26-Jun | HBW | ppt匯出 |  | 明翰 | 2026/6/8 | 2026/6/8 | 2026/6/8 | 宸群 | 2026/6/30 |  | 2026/7/1 | 2026/7/31 |  | 2026/8/13 | 2026/8/13 |  | Done
20 | ongoing | 3 | 26-Jul | HBW | NonLotData |  | 明翰 | 2026/6/4 | 2026/7/6 |  | 宸群 | 2026/7/15 |  |  | 2026/8/28
21 | Done | 6 | 26-Mar | MNOP | Phase 1 | 新增by Week查詢 | 宗宜 | 2026/3/11 | 2026/3/11 |  | 玉婷 | 2026/3/19 |  | 2026/3/30 | 2026/3/30 |  | 2026/3/30 | 2026/3/30 |  | 1. Done
22 | Done | 6 | 26-Apr | MNOP | Phase 2 | 可查詢>8天Alarm | 宗宜 | 2026/4/2 | 2026/4/2 |  | 玉婷 | 2026/5/25 |  | 2026/6/4 | 2026/6/4 |  | 2026/6/10 | 2026/6/10
23 | Done | 6 | 26-Jun | MNOP | Mail | 加發PE部門 | 宗宜 | 2026/6/8 | 2026/6/8 |  | 玉婷 | 2026/6/8 |  | 2026/6/9 | 2026/6/9 |  | 2026/6/9 | 2026/6/9 |  | mail加發group : check ok
24 | ongoing | 1 | Nov-26 | WL | MinScale | excel 格式修改 | 靖凱 | 2026/11/30 | 2026/11/30 |  | 詠裕 | [8 empty] | 待 EMS 做完...
25 | ongoing | 2 | Jun-26 | WL | Scaling/Auto tighten |  | 智寬 | 2026/6/5 | 2026/6/5 |  | 詠裕 | 2026/6/30 |  |  | 2026/11/10 |  |  |  |  | Scaling
26 | ongoing | 4 | May-26 | WL | 正面瓦列Auto tighten |  | 智寬 | 2026/5/28 | 2026/5/28 | 2026/5/28 | 宸群 | 2026/5/29 |  | 2026/7/27 | 2026/8/31 |  | 2026/8/12 | 2026/8/12 |  | Glitch/Ladder/VP
27 | Done | 6 | 26-May | EQ Dashboard | BWH Summary |  | 明翰 | 2026/6/15 | 2026/6/15 |  | 玉婷 | 2026/5/29 |  | 2026/7/16 | 2026/7/31 |  | 2026/7/24 | 2026/7/24 |  | 已完成